## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT — PROYECTO INTEGRADOR 2026
Universidad Tecnológica Santa Catarina ¦ Septiembre – Diciembre 2026
# | Etapa / Actividad | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | PORCENTAJE DE AVANCE | OBSERVACIONES
| WEB | [11 empty] | 50% | Proyecto web (50 % de avance): El avance ha sido ligeramente menor al esperado debido a que se ha destinado mayor tiempo al desarrollo del videojuego, ocasionando un progreso más lento en las actividades de la página web.
1 | Análisis de Requerimientos | 2026-09-28 | 2026-10-04
2 | Diseño del Sistema | 2026-09-28 | 2026-10-04
3 | Diseño de Base de Datos | 2026-10-05 | 2026-10-11
4 | Desarrollo Frontend | 2026-10-05 | 2026-10-11
5 | Desarrollo Backend | 2026-10-12 | 2026-10-18
6 | Integración y Pruebas | 2026-10-19 | 2026-10-25
7 | Documentación | 2026-10-19 | 2026-10-25
8 | Presentación Final | 2026-10-24 | 2026-11-01
MOVIL
1 | Análisis de Requerimientos | 2026-09-28 | 2026-10-04 | [9 empty] | 37.5% | Proyecto móvil (37.5 % de avance): Se presenta un avance menor en comparación con los otros proyectos, debido a la priorización de actividades relacionadas con el videojuego. Se dará continuidad a las tareas pendientes para cumplir con los requerimientos establecidos.
2 | Diseño del Sistema | 2026-09-28 | 2026-10-04
3 | Diseño de Base de Datos | 2026-10-05 | 2026-10-11
4 | Desarrollo Frontend | 2026-10-05 | 2026-10-11
5 | Desarrollo Backend | 2026-10-12 | 2026-10-18
6 | Integración y Pruebas | 2026-10-19 | 2026-10-25
7 | Documentación | 2026-10-19 | 2026-10-25
8 | Presentación Final | 2026-10-24 | 2026-11-01
| VIDEOJUEGO | [11 empty] | 75%
1 | Análisis de Requerimientos | 2026-09-28 | 2026-10-04 | [10 empty] | Proyecto de videojuego (75 % de avance): Se ha destinado mayor esfuerzo al desarrollo de este proyecto, lo que ha permitido alcanzar un avance considerable. Sin embargo, se reconoce la necesidad de distribuir mejor el tiempo y las actividades para mantener un progreso equilibrado en los tres proyectos y cumplir con la planificación establecida
2 | Diseño del Sistema | 2026-09-28 | 2026-10-04
3 | Diseño de Base de Datos | 2026-10-05 | 2026-10-11
4 | Desarrollo Frontend | 2026-10-05 | 2026-10-11
5 | Desarrollo Backend | 2026-10-12 | 2026-10-18
6 | Integración y Pruebas | 2026-10-19 | 2026-10-25
7 | Documentación | 2026-10-19 | 2026-10-25
8 | Presentación Final | 2026-10-24 | 2026-11-01